## Cover
TEST CASE
Project Name | DTP |  |  | Creator
Project Code |  |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  |  | Issue Date
|  |  |  | Version | Version 1.0
Purpose of document
Test environment
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | *A,D,M | Change description | Reference
Annotation:
A: Add
D: Delete
M: Modify

## Test_Report
|  |  | Test Round 1 | [8 empty] | Test Round 2 (After fixed bug)
Sheet name | Classification I | Classification II | Executed rate | Executed | Total | Passed | Failed | Pending | Blocked | NA | Not execute | Executed rate | Executed | Total | Passed | Failed | Pending | Blocked | NA | Not execute
Home | リダイレクト - Redirect | リダイレクト - Redirect | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| タイトル - Title | タイトル - Title | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件一覧 - Project list | ヘッダー - Header | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件一覧 - Project list | ダッシュボード - Dashboard | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件一覧 - Project list | あいまい検索 - Fuzzy search | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件一覧 - Project list | 検索 - Search | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件一覧 - Project list | ページング - Paging | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件一覧 - Project list | 列表示 - Column display | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件一覧 - Project list | テーブル - Table | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件分析 - Project analysis | ダウンロード = Download | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件分析 - Project analysis | あいまい検索 - Fuzzy search | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件分析 - Project analysis | 検索 - Search | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件分析 - Project analysis | ページング - Paging | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件分析 - Project analysis | テーブル - Table | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 工事番号 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 工事名称 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 工番分類 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | JKランク | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | JKステップ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 受注金額[営業](千円) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 受注金額[技術](千円) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 契約工期 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 完工日 (未完成工事を含む) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 部門 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 担当 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | アイコン [ x ] - Icon [ x ] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | リセット | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 詳細検索 - Advanced Search | 検索 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Total |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Scopes | リダイレクト - Redirect | リダイレクト - Redirect | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| タイトル - Title | タイトル - Title | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件詳細 - Project detail | タブをクリック（Click Tab, Shift+Tab） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件詳細 - Project detail | ズームイン、ズームアウト（zoom-in, zoom-out screen） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件詳細 - Project detail | ヘッダー - Header | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件詳細 - Project detail | 工事情報 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 案件詳細 - Project detail | JKステップ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Total |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
DM-L0001 | リダイレクト - Redirect | リダイレクト - Redirect | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | タブをクリック（Click Tab, Shift+Tab） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | ズームイン、ズームアウト（zoom-in, zoom-out screen） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | ヘッダー - Header | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | あいまい検索 - Fuzzy search | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | 検索 - Search | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | JKステップで絞り込む | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | 工程で絞り込む | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | 新規 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | テーブル - Table | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | ページング - Paging | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 図書管理 - Library Management | ファイル機能 - File function | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Total |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Total |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## Document
| Function Name | DM-L0001_図書管理 | [7 empty] | Round | Total | Passed | Failed | Pending | Blocked | NA | Not execute
| Screen Name | Quản lý thư viện | [7 empty] | Round 1 | 150 | 33 | 30 | 73 | 0 | 2 | 12
| Creator | ThaVT | [9 empty] | 22% | 20% | 48.67% | 0% | 1.333% | 8%
| Created date | 2026-01-09 | [7 empty] | Round 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
| Reference | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[12 empty] | Round 1 |  |  |  |  | Round 2
| Classification |  |  |  | Priority | TVP_ID | Test case name/ Test view point | Pre-condition | Step | Expected result | Dev test | Result | Test person | Test date | Bug_ID | Remark | Result | Test person | Test date | Bug_ID | Remark | Open question | UC
No. | I | II | III | IV
1 | Điều hướng - Redirect | Điều hướng - Redirect |  |  | High | TC_001 | Kiểm tra đường dẫn vào màn hình từ chi tiết dự án |  | 1. Click vào tab [Quản lý tài liệu] 2. Kiểm tra màn hình | - Hiển thị màn hình: DM-L0001_Quản lý tài liệu |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
2 | Quản lý tài liệu - Library Management | Bấm Tab, Shift+Tab |  |  | Low | TC_002 | Check when click Tab, Shift+Tab |  | 1. Click Tab 2. Shift + Tab | - Con trỏ chuột di chuyển từ trái qua phải từ trên xuống dưới - Con trỏ chuột di chuyển từ phải sang trái từ dưới lên trên |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
3 |  | Phóng to, thu nhỏ màn hình |  |  | Low | TC_003 | Check function when zoom-in,zoom-out screen |  | 1. Ctrl + 2. Ctrl - | - Màn hình phóng to tương ứng, các phần tử không bị dịch chuyển. - Màn hình thu nhỏ tương ứng, các phần tử không bị dịch chuyển. |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
4 |  | Header - Header |  |  | Medium | TC_004 | Kiểm tra điều hướng phân cấp của màn hình |  | 1. Kiểm tra hiển thị điều hướng phân cấp | - Hiển thị đúng theo format dưới đây: Quản lý dự án > [Số hiệu công trình] > Quản lý tài liệu |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
5 |  |  |  |  | Medium | TC_005 | Kiểm tra điều hướng phân cấp khi chọn vào thư mục |  | 1. Click vào folder trong bảng dữ liệu 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị chi tiết title: - Số hiệu công trình > Tên folder |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
6 |  |  |  |  | Low | TC_006 | Kiểm tra tiêu đề của màn hình |  | 1. Kiểm tra hiển thị tiêu đề của màn hình | - Hiển thị đúng theo format: [Số hiệu công trình] |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
7 |  | Tìm theo tên tệp… - Fuzzy search |  |  | High | TC_007 | Kiểm tra hiển thị mặc định của textbox |  | 1. Kiểm tra hiển thị mặc định của textbox | - Hiển thị icon tìm kiếm - Hiển thị placeholder: Tìm kiếm… |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
8 |  |  |  |  | Medium | TC_008 | Kiểm tra hiển thị khi click vào textbox |  | 1. Kiểm tra hiển thị khi click vào textbox | - Hiển thị focus vào textbox - Cho phép nhập text |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
9 |  |  |  |  | Medium | TC_009 | Kiểm tra nhập liệu ký tự đặc biệt/ câu lệnh SQL |  | 1. Kiểm tra nhập liệu ký tự đặc biệt/ câu lệnh SQL | - Hệ thống không mất dữ liệu, không bị ảnh hưởng bởi data nhập vào |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
10 |  |  |  |  | Medium | TC_010 | Kiểm tra nhập text vào textbox quá giới hạn |  | 1. Kiểm tra nhập text vào textbox quá giới hạn | - Chỉ hiển thị đúng số lượng text trong giới hạn, những text quá giới hạn sẽ bị cắt bỏ |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 7 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
11 |  |  |  |  | High | TC_011 | Kiểm tra tìm kiếm theo tên file/folder |  | 1. Nhập tên theo tên file 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị theo đúng master data và điều kiện lọc |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 8 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
12 |  |  |  |  | High | TC_012 | Kiểm tra tìm kiếm không đúng theo tên file |  | 1. Kiểm tra nhập text vào textbox không đúng tên file | - Không hiển thị data |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
13 |  | Tìm kiếm - Search | Button |  | Medium | TC_013 | Kiểm tra hiển thị tìm kiếm có ký tự Full-Width |  | 1. Tạo folder có ký tự: ＮＲＴ０７８ 2. Trên textbox tìm kiếm > Nhập text - ＮＲＴ０７８ 3. Click vào button [Tìm kiếm] > Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị data tương ứng với master data |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 8 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
14 |  |  |  |  | Medium | TC_014 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Tìm kiếm] |  | 1. Click vào button [Tìm kiếm] 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị data tương ứng với master data |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 8 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
15 |  | Lọc theo bước JK | Dropdown list |  | Medium | TC_015 | Kiểm tra hiển thị khi mặc định của dropdown list |  | 1. Kiểm tra hiển thị mặc định của dropdown | - Hiển thị mặc định:Tất cả các bước |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
16 |  |  |  |  | High | TC_016 | Kiểm tra hiển thị khi click vào dropdown list |  | 1. Click vào dropdown list [Lọc theo bước JK] 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị toàn bộ data đúng theo master data |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Not execute
17 |  |  |  |  | Medium | TC_017 | Kiểm tra hiển thị khi click vào item khác |  | 1. Click vào dropdown list [Lọc theo bước JK] 2. Click vào item khác 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị data trên bảng dữ liệu tương ứng với master data - Dropdown list hiển thị đúng item đã chọn |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Not execute
18 |  | Lọc theo công đoạn | Dropdown list |  | Medium | TC_018 | Kiểm tra hiển thị khi mặc định của dropdown list |  | 1. Kiểm tra hiển thị mặc định của dropdown | - Hiển thị mặc định: Tất cả các công đoạn |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Not execute
19 |  |  |  |  | High | TC_019 | Kiểm tra hiển thị khi click vào dropdown list |  | 1. Click vào dropdown list [Lọc theo công đoạn] 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị đúng theo master data - Dropdown list hiển thị đúng item đã chọn |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Not execute
20 |  |  |  |  | Medium | TC_020 | Kiểm tra hiển thị khi click vào item khác |  | 1. Click vào dropdown list [Lọc theo công đoạn] 2. Click vào item khác 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị data trên bảng dữ liệu tương ứng với master data - Dropdown list hiển thị đúng item đã chọn |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Not execute
21 |  | + Tạo mới |  |  | Medium | TC_021 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [+ + Tạo mới] |  | 1. Click vào button [++ Tạo mới] 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị popover: - Tạo thư mục mới - Tải tệp lên |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
22 |  |  | Tạo thư mục mới |  | Medium | TC_022 | Kiểm tra hiển thị khi click vào item [Tạo thư mục mới] |  | 1. Click vào item [Tạo thư mục mới] 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị màn hình: PM0035 |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
23 |  |  | Tải tệp lên |  | Medium | TC_023 | Kiểm tra hiển thị khi click vào item [Tải tệp lên] |  | 1. Click vào item [Tải tệp lên] 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị màn hình: PM0032 |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
24 |  |  | Tải thư mục lên |  | Medium | TC_024 | Kiểm tra hiển thị khi click vào item [Tải thư mục lên] |  | 1. Click vào item [Tải thư mục lên] 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị màn hình: Upload Folder/ZIP |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
25 |  | Bảng dữ liệu - Table | Header |  | Medium | TC_025 | Kiểm tra hiển thị header |  | 1. Kiểm tra hiển thị header | - Hiển thị đúng theo master data |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
26 |  |  |  |  | High | TC_026 | Kiểm tra hiển thị bảng dữ liệu khi click vào checkbox trên header |  | 1. Click vào checkbox trên header trên header 2. Kiểm tra hiển thị | - Toàn bộ checkbox theo từng item trên bảng dữ liệu được tích chọn - Hiển thị tổng số mục đang chọn trên thanh UI - Hiển thị icon button [Xoá] |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
27 |  |  |  | Xoá (bulk-action) | Medium | TC_027 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Xoá] |  | 1. Click vào button [Xoá] 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị popup confirm: - Title: 本当に削除しますか？この操作は取り消しできません。 - Tên file:「Đề xuất dự án.docx」を削除します。 - Button hủy: Huỷ - Button đồng ý xóa: 削除する |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10 |  |  | 本当に削除しますか？この操作は取り消しできません。 · を削除します。 · 削除する
28 |  |  |  |  | Medium | TC_028 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Huỷ] |  | 1. Click vào button [Huỷ] 2. Kiểm tra hiển thị | - Close popup - Quay lại màn hình DM-L0001 - File vẫn được hiển thị trong danh sách |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
29 |  |  |  |  | High | TC_029 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [削除する] |  | 1. Click vào button [削除する] 2. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép xóa file - Mất file trên bảng dữ liệu - Hiện toast message: ファイルを削除しました。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10 |  |  | 削除する · ファイルを削除しました。
30 |  |  |  |  | Medium | TC_030 | Kiểm tra icon sort tiến lên/lùi xuống |  | 1. Kiểm tra mặc định icon tiến lên/lùi xuống | - Hiển thị mặc định button lùi xuống |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 8 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
31 |  |  |  |  | Medium | TC_031 | Kiểm tra khi click vào icon tiến lên |  | 1. Click vào icon tiến lên | - Hiển thị sort theo điều kiện dưới lên trên |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
32 |  |  |  |  | Medium | TC_032 | Kiểm tra khi click và̀o icon lùi xuống |  | 1. Click vào icon lùi xuống | - Hiển thị sort theo điều kiện trên xuống dưới |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
33 |  |  | Content |  | High | TC_033 | Kiểm tra hiển thị bảng dữ liệu khi click vào checkbox trên table |  | 1. Click vào checkbox của từng item 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị tổng số mục đang chọn trên thanh UI - Hiển thị button [Xoá] |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
34 |  |  |  | Xoá | Medium | TC_034 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Xoá] |  | 1. Click vào button [Xoá] 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị popup confirm: - Title: 本当に削除しますか？この操作は取り消しできません。 - Tên file:「Đề xuất dự án.docx」を削除します。 - Button hủy: Huỷ - Button đồng ý xóa: 削除する |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10 |  |  | 本当に削除しますか？この操作は取り消しできません。 · を削除します。 · 削除する
35 |  |  |  |  | Medium | TC_035 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Huỷ] |  | 1. Click vào button [Huỷ] 2. Kiểm tra hiển thị | - Close popup - Quay lại màn hình DM-L0001 - File vẫn được hiển thị trong danh sách |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
36 |  |  |  |  | High | TC_036 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [削除する] |  | 1. Click vào button [削除する] 2. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép xóa file - Mất file trên bảng dữ liệu - Hiện toast message: ファイルを削除しました。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10 |  |  | 削除する · ファイルを削除しました。
37 |  |  |  | Kebab menu | High | TC_037 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button Kebab menu [ ⋮ ] của Folder |  | 1. Click vào icon [ ⋮ ] 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị popover: - Đổi tên - Di chuyển - Xoá |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
38 |  |  |  |  | High | TC_038 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button Kebab menu [ ⋮ ] của File |  | 1. Click vào icon [ ⋮ ] 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị popover: - Đổi tên - Xem trước - Tải xuống - Đổi tên - Xoá |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
39 |  |  |  |  | Medium | TC_039 | Kiểm tra hiển thị khi click vào item folder |  | 1. Click vào item folder 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị danh sách các file trong folder |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 1 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
40 |  |  |  |  | Medium | TC_040 | Kiểm tra hiển thị khi click vào file trong folder |  | 1. Click vào item folder 2. Click vào file 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị xem trước file |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 20 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
41 |  |  |  | Xem trước | Medium | TC_041 | Kiểm tra hiển thị bản xem trước khi click vào item [Xem trước] của file : jpg/jpeg, png, tiff, pdf |  | 1. Click vào icon [ ⋮ ] file có type jpg/jpeg, png, tiff, pdf 2. Click vào item [Xem trước] 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị đúng tên file và đuôi file - Hiển thị button download [Tải xuống] - Hiển thị icon close [ x ] - Hiển thị button previous [ < ] - Hiển thị button next [ > ] - Hiển thị button room out [ - ] - Hiển thị button tìm kiếm - Hiển thị button room in [ + ] |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 22 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
42 |  |  |  |  | High | TC_042 | Kiểm tra hiển thị bản xem trước khi click vào item [Xem trước] của file khác type jpg/jpeg, png, tiff, pdf |  | 1. Click vào icon [ ⋮ ] file khác type jpg/jpeg, png, tiff, pdf 2. Click vào item [Xem trước] 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị nền trắng và text: このファイルはプレビューできません |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 20 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | このファイルはプレビューできません
43 |  |  |  |  | High | TC_043 | Kiểm tra hiển thị bản xem trước khi click trực tiếp vào file: jpg/jpeg, png, tiff, pdf |  | 1. Click vào file: jpg/jpeg, png, tiff, pdf 2. Kiểm tra xem trước file | - Hiển thị đúng tên file và đuôi file - Hiển thị button download [Tải xuống] - Hiển thị icon close [ x ] - Hiển thị button previous [ < ] - Hiển thị button next [ > ] - Hiển thị button room out [ - ] - Hiển thị button tìm kiếm - Hiển thị button room in [ + ] |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 22 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
[6 empty] | TC_044 | Kiểm tra hiển thị bản xem trước khi click trực tiếp vào file khác: jpg/jpeg, png, tiff, pdf |  | 1. Click vào file khác: jpg/jpeg, png, tiff, pdf 2. Kiểm tra xem trước file | - Hiển thị nền trắng và text: このファイルはプレビューできません |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 20 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | このファイルはプレビューできません
45 |  |  |  |  | Medium | TC_045 | Kiểm tra button [-/+] trên bản xem trước |  | 1. Click vào button [-/+] | - Cho phép giảm/tăng kích cỡ file xem trước tương ứng |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 22 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
46 |  |  |  |  | Medium | TC_046 | Kiểm tra min/max của button [-/+] trên bản xem trước |  | 1. Click vào button [-/+] 2. Kiểm tra giới hạn của 2 button | - Tối thiệu của kích cỡ là: 50% - Tối đa của kích cỡ là: 200% |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 22 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
47 |  |  |  |  | Medium | TC_047 | Kiểm tra button download [Tải xuống] |  | 1. Click vào button [Tải xuống] | - Cho phép download thành công - Hiển thị file đúng layout |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
48 |  |  |  |  | Medium | TC_048 | Kiểm tra icon [x] trên dialog xem trước |  | 1. Click vào icon [x] trên màn hình xem trước | - Cho phép đóng dialog xem trước - Hiển thị lại màn hình [Tên tệp] |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
49 |  |  |  |  | Medium | TC_049 | Kiểm tra icon reset room trên bản xem trước |  | 1. Click vào reset room | - Hiển thị reset lại kích cỡ |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 22 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
50 |  |  |  | Tải xuống | High | TC_050 | Kiểm tra hiển thị download khi click vào item [Tải xuống] |  | 1. Click vào icon [ ⋮ ] 2. Click vào item [Tải xuống] 3. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép download file đã check tương ứng - Hiển thị toast message: テンプレートのダウンロードを開始しました。 |  | NA | ThaVT | 20/05/2026 |  | NA | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | テンプレートのダウンロードを開始しました。
51 |  |  |  |  | High | TC_051 | Kiểm tra hiển thị download khi click trực tiếp vào file |  | 1. Click vào file > Xem trước file 2. Click vào download 3. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép download file đã check tương ứng - Hiển thị toast message: テンプレートのダウンロードを開始しました。 |  | NA | ThaVT | 20/05/2026 |  | NA | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | テンプレートのダウンロードを開始しました。
52 |  |  |  |  | Medium | TC_052 | Kiểm tra hiển thị file sau khi download thành công |  | 1. Kiểm tra hiển thị sau khi download thành công | - Hiển thị file chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
53 |  |  |  | Đổi tên | Medium | TC_053 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Đổi tên] |  | 1. Click vào button [Đổi tên] 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị popup confirm: - Title: Đổi tên - Tên file:「Đề xuất dự án.docx」 - Button hủy: Huỷ - Button đồng: Lưu |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 2 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
54 |  |  |  |  | Medium | TC_054 | Kiểm tra trạng thái của textbox tên file khi xóa toàn bộ text trong textbox |  | 1. Click vào button [Đổi tên] 2. Xóa toàn bộ text trong textbox tên file 3. Kiểm tra hiển thị của textbox tên file | - Hiển thị placeholder: ファイル名を入力 |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | ファイル名を入力
55 |  |  |  |  | High | TC_055 | Kiểm tra hiển thị khi bỏ trống tên file |  | 1. Click vào button [Đổi tên] 2. Xóa toàn bộ text trong textbox tên file 3. Click vào button [Lưu] 4. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị message cảnh báo đỏ: ファイル名を入力してください |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | ファイル名を入力してください
56 |  |  |  |  | High | TC_056 | Kiểm tra hiển thị khi nhập tên file mới |  | 1. Click vào button [Đổi tên] 2. Nhập text mới trong textbox tên file 3. Click vào button [Lưu] 4. Kiểm tra hiển thị | - Close popup - Quay lại màn hình DM-L0001 - Hiển thị đúng tên file mới đã nhập |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 9 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
57 |  |  |  |  | Medium | TC_057 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Huỷ] |  | 1. Click vào button [Đổi tên] 2. Click vào button [Huỷ] 3. Kiểm tra hiển thị | - Close popup - Quay lại màn hình DM-L0001 |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
58 |  |  |  |  | Medium | TC_058 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Lưu] |  | 1. Click vào button [削除する] 2. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép xóa file - Mất file trên bảng dữ liệu |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 3 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | 削除する
59 |  |  |  | Xoá | Medium | TC_059 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Xoá] |  | 1. Click vào button [Xoá] 2. Kiểm tra hiển thị | Hiển thị popup confirm: - Title: 本当に削除しますか？この操作は取り消しできません。 - Tên file:「Đề xuất dự án.docx」を削除します。 - Button hủy: Huỷ - Button đồng ý xóa: 削除する |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | 本当に削除しますか？この操作は取り消しできません。 · を削除します。 · 削除する
60 |  |  |  |  | Medium | TC_060 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [Huỷ] |  | 1. Click vào button [Huỷ] 2. Kiểm tra hiển thị | - Close popup - Quay lại màn hình DM-L0001 - File vẫn được hiển thị trong danh sách |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
61 |  |  |  |  | High | TC_061 | Kiểm tra hiển thị khi click vào button [削除する] |  | 1. Click vào button [削除する] 2. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép xóa file - Mất file trên bảng dữ liệu - Hiện toast message: ファイルを削除しました。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 3 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | 削除する · ファイルを削除しました。
62 |  | Phân trang - Paging |  |  | Medium | TC_062 | Kiểm tra số lượng item khi chọn 50 dòng / trang |  | 1. Chọn page size 50 items 2. Kiểm tra hiển thị dữ liệu trong bảng | - Hiển thị trên bảng <= 50 items trên 1 trang |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
63 |  |  |  |  | Medium | TC_063 | Kiểm tra phân trang số lượng item nhỏ hơn 50 |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Disable 2 button trên |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
64 |  |  |  |  | Medium | TC_064 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 50 khi đang ở trang đầu tiên |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Disable button < Trước - Enable button Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
65 |  |  |  |  | Medium | TC_065 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 50 khi đang ở trang giữa |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Enable 2 button < Trước, Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
66 |  |  |  |  | Medium | TC_066 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 50 khi đang ở trang cuối |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Enable button < Trước - Disable button Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
67 |  |  |  |  | Medium | TC_067 | Kiểm tra số lượng item khi chọn 100 dòng / trang |  | 1. Chọn page size 100 items 2. Kiểm tra hiển thị dữ liệu trong bảng | - Hiển thị trên bảng <=100 items trên 1 trang |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
68 |  |  |  |  | Medium | TC_068 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 100 khi đang ở trang đầu tiên |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Disable button < Trước - Enable button Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
69 |  |  |  |  | Medium | TC_069 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 100 khi đang ở trang giữa |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Enable 2 button < Trước, Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
70 |  |  |  |  | Medium | TC_070 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 100 khi đang ở trang cuối |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Enable button < Trước - Disable button Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
71 |  |  |  |  | Medium | TC_071 | Kiểm tra số lượng item khi chọn 200 dòng / trang |  | 1. Chọn page size 200 items 2. Kiểm tra hiển thị dữ liệu trong bảng | - Hiển thị trên bảng <=200 items trên 1 trang |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
72 |  |  |  |  | Medium | TC_072 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 200 khi đang ở trang đầu tiên |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Disable button < Trước - Enable button Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
73 |  |  |  |  | Medium | TC_073 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 200 khi đang ở trang giữa |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Enable 2 button < Trước, Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
74 |  |  |  |  | Medium | TC_074 | Kiểm tra phân trang số lượng item lớn hơn 200 khi đang ở trang cuối |  | 1. Kiểm tra trạng thái button < Trước , Sau > | - Enable button < Trước - Disable button Sau > |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
75 |  |  |  |  | Medium | TC_075 | Kiểm tra hiển thị khi click vào phân trang < Trước |  | 1. Click vào button < Trước | - Cho phép chuyển tiếp sang trang tiếp theo |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
76 |  |  |  |  | Medium | TC_076 | Kiểm tra hiển thị khi click vào phân trang Sau > |  | 1. Click vào button Sau > | - Cho phép lùi sang trang trước đó |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
77 |  |  |  |  | Medium | TC_077 | Kiểm tra hiển thị số trang khi số item lớn hơn số mục |  | 1. Số lượng item là 55 (>50) 2. Chọn phân trang 50 items 3. Kiểm tra hiển thị số màn hình | - Hiển thị số lượng 2 trang |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
78 |  |  |  |  | Medium | TC_078 | Kiểm tra hiển thị khi click vào số trang |  | 1. Số lượng item là 55 (>50) 2. Chọn phân trang 50 items > Hiện 2 trang 3. Kiểm tra hiển thị khi click vào trang số 2 | - Hiển thị 5 items còn lại trên trang thứ 2 |  | Passed | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
79 |  | Chức năng tệp - File function | Tạo Folder manual |  | High | TC_079 | Kiểm tra tạo 1 folder có tên dưới 255 ký tự |  | 1. Click vào button [+ + Tạo mới] 2. Tạo Folder mới tên [Folder 1] 3. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép tạo thành công và hiển thị folder tên [Folder 1] |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
80 |  |  |  |  | High | TC_080 | Kiểm tra tạo 10 folder cấp con trong 1 folder cha |  | 1. Trong folder [Folder 1] > Tạo folder cấp con [Folder 2] 2. Trong folder [Folder 2] > Tạo folder cấp con [Folder 3] 3. Tiếp tục tạo đến folder cấp 10 > [Folder 10] 3. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép tạo thành công 10 thư mục cấp con trong 1 thư mục cha |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
81 |  |  |  |  | High | TC_081 | Kiểm tra tạo 11 folder cấp con trong 1 folder cha |  | 1. Tạo 10 cấp thư mục con 2. Tiếp tục tạo đến folder cấp 11 > [Folder 11] 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: フォルダの階層が上限（10階層）に達しているため、サブフォルダを作成できません。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 1 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | フォルダの階層が上限（10階層）に達しているため、サブフォルダを作成できません。
82 |  |  |  |  | High | TC_082 | Kiểm tra đặt tên folder quá 255 ký tự |  | 1. Click vào button [+ + Tạo mới] 2. Nhập quá 255 ký tự 3. Kiểm tra hiển thị | - Hệ thống tự cắt ký tự và báo lỗi: フォルダ名が長すぎます（最大255文字） |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22 |  |  | フォルダ名が長すぎます（最大255文字）
83 |  |  |  |  | Medium | TC_083 | Kiểm tra tạ̣o folder với ký tự chứa Full-Width |  | 1. Tạo folder với ký tự: - ＮＲＴ０７８ 2. Kiểm tra hiển thị | - Cho phép tạo bình thường |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
84 |  |  | Upload Folder | Kéo thả folder bên ngoài popup | High | TC_084 | Kéo thả folder chứa file không hợp lệ vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder chứa file ko hợp lệ dưới đây: ".exe", ".bat", ".com", ".cmd", ".ps1", ".ps2", ".vbs", ".vbe", ".js", ".jse", ".wsf", ".msi", ".jar", ".scr", ".pif", ".reg", ".sh", ".app", ".dmg", ".lnk", ".hta", ".cpl", ".msp", ".gadget", 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: 「Tên file」は許可されていない拡張子です。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 04/06/2026 | 2026-06-04 |  |  | は許可されていない拡張子です。
85 |  |  |  |  | High | TC_085 | Kéo thả folder chứa hơn 10 cấp folder bên trong vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder chứa hơn 10 cấp folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 04/06/2026 | 2026-06-04 |  |  | フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。
86 |  |  |  |  | High | TC_086 | Kéo thả folder chứa hơn 5GB bên trong vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder chứa hơn 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 04/06/2026 | 2026-06-04 |  |  | フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。
87 |  |  |  |  | High | TC_087 | Kéo thả folder chứa file hợp lệ vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder chứa file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
88 |  |  |  |  | High | TC_088 | Kéo thả folder chứa dưới 10 cấp folder bên trong vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder chứa dưới 10 cấp folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
89 |  |  |  |  | High | TC_089 | Kéo thả folder chứa dưới 5GB bên trong vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder chứa dưới 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
90 |  |  |  |  | High | TC_090 | Kéo thả không giới hạn số lượng file vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder chứa dưới 5GB, file hợp lệ, folder dưới 10 cấp bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
91 |  |  |  |  | High | TC_091 | Kéo thả với folder không có file nào bên trong vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo folder rỗng 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 10/06/2026 | 2026-06-10
92 |  |  |  | Kéo thả folder bên trong popup | High | TC_092 | Kéo thả folder chứa file không hợp lệ vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder chứa file ko hợp lệ dưới đây: ".exe", ".bat", ".com", ".cmd", ".ps1", ".ps2", ".vbs", ".vbe", ".js", ".jse", ".wsf", ".msi", ".jar", ".scr", ".pif", ".reg", ".sh", ".app", ".dmg", ".lnk", ".hta", ".cpl", ".msp", ".gadget", 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: 「Tên file」は許可されていない拡張子です。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 04/06/2026 | 2026-06-04 |  |  | は許可されていない拡張子です。
93 |  |  |  |  | High | TC_093 | Kéo thả folder chứa hơn 10 cấp folder bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder chứa hơn 10 cấp folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 04/06/2026 | 2026-06-04 |  |  | フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。
94 |  |  |  |  | High | TC_094 | Kéo thả folder chứa hơn 5GB bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder chứa hơn 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 04/06/2026 | 2026-06-04 |  |  | フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。
95 |  |  |  |  | High | TC_095 | Kéo thả folder chứa file hợp lệ vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder chứa file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
96 |  |  |  |  | High | TC_096 | Kéo thả folder chứa dưới 10 cấp folder bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder chứa dưới 10 cấp folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
97 |  |  |  |  | High | TC_097 | Kéo thả folder chứa dưới 5GB bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder chứa dưới 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
98 |  |  |  |  | High | TC_098 | Kéo thả không giới hạn số lượng file vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder chứa dưới 5GB, file hợp lệ, folder dưới 10 cấp bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
99 |  |  |  |  | High | TC_099 | Kéo thả với folder không có file nào bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo folder rỗng 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
100 |  |  |  | Upload bằng button [フォルダを選択] | High | TC_100 | Upload folder chứa file không hợp lệ bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder chứa file ko hợp lệ dưới đây: ".exe", ".bat", ".com", ".cmd", ".ps1", ".ps2", ".vbs", ".vbe", ".js", ".jse", ".wsf", ".msi", ".jar", ".scr", ".pif", ".reg", ".sh", ".app", ".dmg", ".lnk", ".hta", ".cpl", ".msp", ".gadget", 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: 「Tên file」は許可されていない拡張子です。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択 · は許可されていない拡張子です。
101 |  |  |  |  | High | TC_101 | Upload folder chứa hơn 10 cấp folder bên trong bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder chứa hơn 10 cấp folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択 · フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。
102 |  |  |  |  | High | TC_102 | Upload folder chứa hơn 5GB bên trong bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder chứa hơn 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択 · フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。
103 |  |  |  |  | High | TC_103 | Kiểm tra hiển thị khi upload folder chứa file hợp lệ |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị các file trong folder - Hiển thị button [選び直す] - Hiển thị button [アップロード] |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 | [7 empty] | フォルダを選択 · アップロード · 選び直す
104 |  |  |  |  | High | TC_104 | Kiểm tra hiển thị khi chọn button [選び直す] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder hợp lệ 3. Click vào button [選び直す] > Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị lại popup upload |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 | [7 empty] | 選び直す · フォルダを選択
105 |  |  |  |  | High | TC_105 | Kiểm tra hiển thị khi chọn button [アップロード] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder hợp lệ 3. Click vào button [選び直す] > Kiểm tra hiển thị | - Tiến hành quá trình upload |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 | [7 empty] | アップロード · フォルダを選択 · 選び直す
106 |  |  |  |  | High | TC_106 | Upload folder chứa file hợp lệ bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder chứa file hợp lệ > Tải lên 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択
107 |  |  |  |  | High | TC_107 | Upload folder chứa dưới 10 cấp folder bên trong bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder chứa dưới 10 cấp folder bên trong > Tải lên 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択
108 |  |  |  |  | High | TC_108 | Upload folder chứa dưới 5GB bên trong bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder chứa dưới 5GB bên trong > Tải lên 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択
109 |  |  |  |  | High | TC_109 | Upload không giới hạn số lượng file bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder chứa dưới 5GB, file hợp lệ, folder dưới 10 cấp bên trong > Tải lên 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択
110 |  |  |  |  | High | TC_110 | Upload với folder không có file nào bên trong bằng button [フォルダを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[フォルダを選択] 2. Chọn folder rỗng > Tải lên 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダを選択
111 |  |  | Upload ZIP | Kéo thả ZIP bên ngoài popup | High | TC_111 | Kéo thả với ZIP vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo ZIP 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị tên ZIP chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi zip - Hiển thị chính xác kích cỡ ZIP |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
112 |  |  |  | Kéo thả ZIP bên trong popup | High | TC_112 | Kéo thả ZIP chứa file không hợp lệ vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP chứa file ko hợp lệ dưới đây: ".exe", ".bat", ".com", ".cmd", ".ps1", ".ps2", ".vbs", ".vbe", ".js", ".jse", ".wsf", ".msi", ".jar", ".scr", ".pif", ".reg", ".sh", ".app", ".dmg", ".lnk", ".hta", ".cpl", ".msp", ".gadget", 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: 「Tên file」は許可されていない拡張子です。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | は許可されていない拡張子です。
113 |  |  |  |  | High | TC_113 | Kéo thả ZIP chứa hơn 10 cấp folder bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP chứa hơn 10 cấp Folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。
114 |  |  |  |  | High | TC_114 | Kéo thả ZIP chứa hơn 5GB bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP chứa hơn 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。
115 |  |  |  |  | High | TC_115 | Kéo thả ZIP chứa file hợp lệ vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP chứa file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
116 |  |  |  |  | High | TC_116 | Kéo thả ZIP chứa dưới 10 cấp Folder bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP chứa dưới 10 cấp Folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
117 |  |  |  |  | High | TC_117 | Kéo thả ZIP chứa dưới 5GB bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP chứa dưới 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
118 |  |  |  |  | High | TC_118 | Kéo thả không giới hạn số lượng ZIP vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP chứa dưới 5GB, file hợp lệ, ZIP dưới 10 cấp bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
119 |  |  |  |  | High | TC_119 | Kéo thả với ZIP không có file nào bên trong vào popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo ZIP rỗng 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
120 |  |  |  | Upload bằng button [ZIP ファイルを選択] | High | TC_120 | Upload ZIP chứa file không hợp lệ bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP chứa file ko hợp lệ dưới đây: ".exe", ".bat", ".com", ".cmd", ".ps1", ".ps2", ".vbs", ".vbe", ".js", ".jse", ".wsf", ".msi", ".jar", ".scr", ".pif", ".reg", ".sh", ".app", ".dmg", ".lnk", ".hta", ".cpl", ".msp", ".gadget", 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: 「Tên file」は許可されていない拡張子です。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択 · は許可されていない拡張子です。
121 |  |  |  |  | High | TC_121 | Upload ZIP chứa hơn 10 cấp Folder bên trong bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP chứa hơn 10 cấp folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択 · フォルダの階層が上限（10階層）を超えています。
122 |  |  |  |  | High | TC_122 | Upload ZIP chứa hơn 5GB bên trong bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP chứa hơn 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択 · フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。
123 |  |  |  |  | High | TC_123 | Upload ZIP chứa file hợp lệ bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP chứa file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択
124 |  |  |  |  | High | TC_124 | Upload ZIP chứa dưới 10 cấp Folder bên trong bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP chứa dưới 10 cấp folder bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択
125 |  |  |  |  | High | TC_125 | Upload ZIP chứa dưới 5GB bên trong bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP chứa dưới 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択
126 |  |  |  |  | High | TC_126 | Upload không giới hạn số lượng ZIP bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP chứa dưới 5GB, file hợp lệ, folder dưới 10 cấp bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択
127 |  |  |  |  | High | TC_127 | Upload với ZIP không có file nào bên trong bằng button [ZIP ファイルを選択] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] >[ZIP ファイルを選択] 2. Chọn ZIP rỗng 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị folder chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file - Popup tự động biến mất khi upload thành công |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | ファイルを選択
128 |  |  | Upload File | Kéo thả File bên ngoài popup | High | TC_128 | Kéo thả File không hợp lệ vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo file ko hợp lệ dưới đây: ".exe", ".bat", ".com", ".cmd", ".ps1", ".ps2", ".vbs", ".vbe", ".js", ".jse", ".wsf", ".msi", ".jar", ".scr", ".pif", ".reg", ".sh", ".app", ".dmg", ".lnk", ".hta", ".cpl", ".msp", ".gadget", 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: 「Tên file」は許可されていない拡張子です。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | は許可されていない拡張子です。
129 |  |  |  |  | High | TC_129 | Kéo thả File hơn 5GB bên trong vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo file hơn 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。
130 |  |  |  |  | High | TC_130 | Kéo thả File hợp lệ vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị file chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 1 | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
131 |  |  |  |  | High | TC_131 | Kéo thả File dưới 5GB bên trong vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo dưới 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị file chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
132 |  |  |  |  | High | TC_132 | Kéo thả không giới hạn số lượng file vào màn hình document |  | 1. Trên màn hình document 2. Kéo dưới 5GB, file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị file chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
133 |  |  |  | Kéo thả File trong popup | High | TC_133 | Kéo thả file hợp lệ vào màn hình popup upload |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải thư mục lên] 2. Kéo file hợp lệ vào trong popup 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: フォルダのアップロードに失敗しました。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダのアップロードに失敗しました。
134 |  |  |  | Upload bằng button [Tải tệp lên] | High | TC_134 | Upload file không hợp lệ bằng button [Tải tệp lên] |  | 1. Click [++ Tạo mới] > [Tải tệp lên] 2. Chọn file ko hợp lệ dưới đây: ".exe", ".bat", ".com", ".cmd", ".ps1", ".ps2", ".vbs", ".vbe", ".js", ".jse", ".wsf", ".msi", ".jar", ".scr", ".pif", ".reg", ".sh", ".app", ".dmg", ".lnk", ".hta", ".cpl", ".msp", ".gadget", 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông bá́o lỗi: 「Tên file」は許可されていない拡張子です。 |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 11, 34 | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | は許可されていない拡張子です。
135 |  |  |  |  | High | TC_135 | Upload file hơn 5GB bên trong bằng button [Tải tệp lên] |  | 1. Click [++ Tạo mới]>[Tải tệp lên] 2. Chọn file hơn 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi: フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。 |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09 |  |  | フォルダの合計サイズが5GBを超えています。選択を減らして再度お試しください。
136 |  |  |  |  | High | TC_136 | Upload file hợp lệ bằng button [Tải tệp lên] |  | 1. Click [++ Tạo mới]>[Tải tệp lên] 2. Chọn file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị file chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
137 |  |  |  |  | High | TC_137 | Upload file dưới 5GB bên trong bằng button [Tải tệp lên] |  | 1. Click [++ Tạo mới]>[Tải tệp lên] 2. Chọn file dưới 5GB bên trong 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị file chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
138 |  |  |  |  | High | TC_138 | Upload không giới hạn số lượng file bằng button [Tải tệp lên] |  | 1. Click [++ Tạo mới]>[Tải tệp lên] 2. Chọn file dưới 5GB, file hợp lệ 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị file chính xác với tên template - Hiển thị chính xác với đuôi file - Hiển thị chính xác kích cỡ file |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
139 |  |  | Đổi tên folder |  | High | TC_139 | Kiểm tra hiển thị khi sửa folder |  | 1. Tạo file trên role ES/PM 2. Sửa tên file 3. Kiểm tra hiển thị trên role PM | - Hiển thị đúng tên file sau khi sửa trên danh sách |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 2 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
140 |  |  | Đổi tên file |  | High | TC_140 | Kiểm tra hiển thị khi sửa file |  | 1. Tạo file trên role ES/PM 2. Sửa tên file 3. Kiểm tra hiển thị trên role PM | - Hiển thị đúng tên file sau khi sửa trên danh sách |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
141 |  |  | Chuyển folder |  | High | TC_141 | Kiểm tra hiển thị khi chuyển folder |  | 1. Tạo file trên role ES/PM 2. Chuyển folder 3. Kiểm tra hiển thị trên role PM | - Hiển thị đúng vị trí mới của folder trên danh sách |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 6 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
142 |  |  | Xóa file/folder |  | High | TC_142 | Kiểm tra hiển thị khi xóa file ở role ES |  | 1. Xóa file trên role ES 2. Reload/Refresh lại trang 3. Kiểm tra hiển thị trên role PM | - File đã xóa đã mất đi trên danh sách |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 4 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
143 |  |  | Thông tin dữ liệu | Tạo folder trùng tên | High | TC_143 | Kiểm tra tạ̣o folder trùng tên |  | 1. Tạo 1 folder có tên A 2. Tiếp tục tạo folder A 3. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thêm Số thứ tự |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
144 |  |  |  | Chỉnh sửa file/folder trùng tên | High | TC_144 | Kiểm tra chỉnh sửa tên file/folder trùng tên |  | 1. Upload/Tạo 1 file/folder có tên A 2. Chỉnh sửa tên file/folder có tên A 3. Kiểm tra hiển thị | - Không cho phép tạo folder trùng tên và báo lỗi |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  |  | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
145 |  |  |  | Upload file/folder trùng tên | High | TC_145 | Kiểm tra Upload file/folder trùng tên |  | 1. Upload file/folder trùng tên trên hệ thống 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thêm Số thứ tự |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
146 |  |  |  | Di chuyển file/folder trùng tên | High | TC_146 | Kiểm tra Di chuyển file/folder trùng tên |  | 1. Di chuyển file/folder trùng tên 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thêm Số thứ tự |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
147 |  |  |  | Upload file/folder/ZIP quá 255 ký tự | High | TC_147 | Kiểm tra Upload file/folder/ZIP quá 255 ký tự |  | 1. Upload file/folder/ZIP quá 255 ký tự 2. Kiểm tra hiển thị | - Hiển thị thông báo lỗi |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 09/06/2026 | 2026-06-09
148 |  |  |  |  | High | TC_148 | Kiểm tra hiển thị thông tin tên file của dữ liệu |  | 1. Tạo file mới thành công 2. Kiểm tra thông tin: Tên file | - Hiển thị đúng tên file và đuôi file |  | Failed | ThaVT | 20/05/2026 | 3 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
149 |  |  |  |  | High | TC_149 | Kiểm tra hiển thị thông tin người tạo của dữ liệu |  | 1. Tạo file mới thành công của role ES 2. Kiểm tra thông tin: Người tạo | - Hiển thị đúng tên của người đã tạo |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 | 23 | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22
150 |  |  |  |  | High | TC_150 | Kiểm tra hiển thị thông tin thời gian tạo của dữ liệu |  | 1. Tạo file mới thành công 2. Kiểm tra thông tin: Thời gian tạo | - Hiển thị đúng thời gian đã tạo YYYY-MM-DD HH:MM |  | Pending | ThaVT | 20/05/2026 |  | Passed | ThaVT | 22/05/2026 | 2026-05-22